CONTRATO 324 de 2025

Implementar el proyecto

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y RESILIENCIA CLIMÁTICA EN LA CIÉNAGA DE LURUACO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

INFORME

SERVICIO TECNOLÓGICO PARA LA CREACIÓN Y DISEÑO DE GEODATABASE

2026

# CONTENIDO

Pág.

INFORMACIÓN GENERAL	3

1. OBJETIVOS Y METAS	3

1.1. OBJETIVO GENERAL	3

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4

1.3. METAS	4

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL AVANCE	4

3. AVANCE DETALLADO POR ENTREGABLE	5

4. INCORPORACIÓN DE LOS INSUMOS DEL DRON	9

5. ACTIVIDADES PENDIENTES PARA EL CIERRE	10

6. EVALUACIÓN	10

7. ANEXOS	11

# INFORMACIÓN GENERAL

| Contrato | No. 324 de 2025 |
| --- | --- |
| Proyecto | Restauración Ecológica y Resiliencia Climática en la Ciénaga de Luruaco del Departamento del Atlántico |
| Objeto | Servicio tecnológico para la creación y diseño de Geodatabase |
| Responsable técnico | Ángel Zambrano Jaraba |
| Tipo de informe | Informe de avance contractual |
| Periodo reportado | Mayo – Junio de 2026 |
| Fecha del informe | 11 de junio de 2026 |
| Repositorio del código | github.com/anzaja72/geovisor-luruaco (privado) |
| Avance global estimado | 86% (ponderado por entregable) |

# 1. OBJETIVOS Y METAS

## 1.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web geoespacial integrada con una Geodatabase ambiental que permita almacenar, visualizar, analizar, monitorear y comparar la evolución de las intervenciones de restauración ecológica ejecutadas en la Ciénaga de Luruaco.

## 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

–  Estructurar una Geodatabase en PostgreSQL/PostGIS con el modelo de datos ambiental del proyecto (áreas de intervención, parcelas, estaciones, monitoreos, coberturas, indicadores, fotografías y documentos).

–  Incorporar a la plataforma los productos del levantamiento con dron del predio de 50 ha (ortofotomosaico, MDT, MDS, coberturas clasificadas, curvas de nivel, nube de puntos y puntos de control).

–  Implementar un geovisor web interactivo con control de capas, consulta espacial, filtros, búsqueda, medición y comparación temporal.

–  Disponer un dashboard de indicadores y un módulo de reportes exportables (PDF, Excel, CSV).

–  Implementar autenticación con roles (administrador, técnico, consulta) y administración de datos.

–  Preparar la infraestructura de despliegue productivo y la documentación técnica, de usuario y de capacitación.

## 1.3. METAS

Plataforma SIG operativa con la información del proyecto centralizada, trazabilidad temporal de las intervenciones y capacidad de generación de indicadores y reportes para la toma de decisiones, lista para operación productiva durante un (1) año.

# 2. RESUMEN EJECUTIVO DEL AVANCE

La verificación se realizó directamente sobre el código fuente, la base de datos en ejecución y la aplicación desplegada en ambiente local (no sobre documentación). El avance global ponderado del contrato se estima en 86%.

| No. | Entregable | Estado | Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y diseño | Cumplido sustancialmente | 90% |
| 2 | Geodatabase (PostgreSQL + PostGIS) | Cumplido | 95% |
| 3 | Backend / API REST | Cumplido sustancialmente | 90% |
| 4 | Autenticación y seguridad | Cumplido sustancialmente | 85% |
| 5 | Geovisor | Cumplido | 95% |
| 6 | Dashboard de indicadores | Cumplido sustancialmente | 85% |
| 7 | Módulo de reportes (PDF/Excel/CSV) | Cumplido sustancialmente | 90% |
| 8 | Administración de datos | Avance parcial | 75% |
| 9 | Implementación / Infraestructura | Preparado, pendiente despliegue | 70% |
| 10 | Documentación y capacitación | Avance parcial | 80% |

Avance global ponderado: 86%. Los entregables 1 a 7 se encuentran operativos y verificables en la aplicación; los entregables 8 a 10 cuentan con avances funcionales y requieren las actividades de cierre descritas en el numeral 5.

# 3. AVANCE DETALLADO POR ENTREGABLE

## 3.1. Análisis y diseño — 90%

Actividades ejecutadas.

–  Arquitectura del sistema documentada (frontend React/Leaflet, backend Go/Fiber, PostGIS).

–  Modelo de datos completo conforme a la Especificación Maestra (12 tablas, vistas y funciones).

–  Diccionario de datos, especificación de despliegue y registro de cambios.

Pendiente.

–  Formalizar el documento de requerimientos firmado por las partes.

Evidencia: Documentos 01-ARQUITECTURA, 02-BASE-DE-DATOS, docs/DICCIONARIO-DATOS, 10-INFRAESTRUCTURA-PRODUCCION del repositorio.

## 3.2. Geodatabase (PostgreSQL + PostGIS) — 95%

Actividades ejecutadas.

–  PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 operativa con esquema eco_restauracion: áreas de intervención, lotes de bioaumentación, parcelas, estaciones y monitoreos, coberturas vegetales (Corine), indicadores ambientales, fotografías, documentos, catálogo de insumos del dron y usuarios.

–  Índices espaciales GIST en todas las tablas geográficas; integridad referencial; migraciones idempotentes (01 a 06).

–  Datos reales cargados: lote de bioaumentación (132,6 ha), punto de control GPS (reproyectado EPSG:9377 a WGS84), 1.106 curvas de nivel y 11 clases de cobertura (96,3 ha clasificadas).

Pendiente.

–  Homologar las clases espectrales de cobertura a la leyenda temática Corine (tabla de equivalencias del proveedor del vuelo).

Evidencia: Scripts schema-completo.sql y 04-base-de-datos/02..06; consultas verificadas en la base en ejecución.

## 3.3. Backend / API REST — 90%

Actividades ejecutadas.

–  API REST en Go (Fiber) con 20+ endpoints: consulta GeoJSON de zonas, lotes, puntos, capas y coberturas; resumen de indicadores; reportes; importación; monitoreos y usuarios.

–  CRUD de monitoreos (crear/editar para técnico y administrador; eliminar solo administrador) con responsable automático desde la sesión.

–  Manejo de errores, validaciones de entrada y configuración por variables de entorno.

Pendiente.

–  CRUD visual de zonas/parcelas desde la interfaz (hoy se gestionan por importación).

Evidencia: 02-backend (main.go, auth.go, crud.go, reportes.go); pruebas extremo a extremo documentadas en 09-CAMBIOS.

## 3.4. Autenticación y seguridad — 85%

Actividades ejecutadas.

–  Login con JWT (24 h) y contraseñas cifradas con bcrypt.

–  Tres roles conforme al alcance: administrador (control total), técnico (carga y edición) y consulta (solo lectura); todos los endpoints protegidos por rol.

–  Gestión de usuarios (crear, listar, actualizar, desactivar, eliminar) y cambio de contraseña en autoservicio.

–  Administrador inicial sembrado por variables de entorno; CORS configurable.

Pendiente.

–  HTTPS/TLS en el despliegue productivo (Nginx + Let&#8217;s Encrypt, ya preparado).

–  Recuperación de contraseña por correo (hoy la restablece el administrador).

Evidencia: auth.go y crud.go; verificación 401/403 por rol ejecutada y registrada.

## 3.5. Geovisor — 95%

Actividades ejecutadas.

–  Visor Leaflet con mapas base Esri/OSM y capas conmutables: zonas, lotes, puntos de control, coberturas Corine, curvas de nivel y ortofoto del dron.

–  Ortofotomosaico (8,9 GB, 3,1 cm/píxel) publicado como teselas XYZ (2.378 teselas, niveles 13 a 20).

–  Consulta por clic con atributos, filtros por categoría y tipo, búsqueda por nombre y geocodificación de lugares.

–  Medición de distancia y área; comparación temporal ANTES/DESPUÉS con mapas sincronizados.

Evidencia: Aplicación verificada en navegador; capturas y registro en 09-CAMBIOS.

## 3.6. Dashboard de indicadores — 85%

Actividades ejecutadas.

–  KPIs (sitios visitados / con índice reportado), gráfica de proporción por categoría de calidad y gráfica de cantidades, con filtro por periodo.

–  Escala de calificación de índice visible en todo el tablero.

Pendiente.

–  Series temporales históricas cuando existan múltiples periodos de monitoreo.

Evidencia: Tablero principal de la aplicación (Escala departamental).

## 3.7. Módulo de reportes — 90%

Actividades ejecutadas.

–  Generación automática en PDF, Excel y CSV de cinco reportes: áreas de intervención, coberturas Corine, históricos de monitoreo, consolidado de indicadores y catálogo de insumos del dron.

–  Pestaña «Descarga de datos» en la plataforma con descarga directa.

Pendiente.

–  Reportes parametrizables por rango de fechas desde la interfaz.

Evidencia: reportes.go; archivos PDF/XLSX/CSV generados y verificados.

## 3.8. Administración de datos — 75%

Actividades ejecutadas.

–  Importación desde la plataforma de GeoJSON y CSV de puntos (con reproyección por SRID, p. ej. EPSG:9377).

–  Importación de Shapefile y GeoTIFF mediante scripts GDAL del servidor (scripts/import_shapefile.sh y pipeline gdal2tiles).

–  Registro de monitoreos desde la interfaz; gestión de usuarios.

Pendiente.

–  Formularios visuales de creación/edición de áreas y parcelas con dibujo de geometría en el mapa.

–  Importación de Excel (hoy vía CSV).

Evidencia: Módulo «Importar datos» y «Registrar monitoreo» de la plataforma.

## 3.9. Implementación / Infraestructura — 70%

Actividades ejecutadas.

–  Dockerfiles de backend y frontend; docker-compose productivo con PostGIS interno, proxy Nginx y respaldo diario automático (retención 14 días).

–  Documento de infraestructura para un (1) año de operación con dimensionamiento y costos (10-INFRAESTRUCTURA-PRODUCCION).

–  Ambiente local completo verificado (base de datos, API y visor).

Pendiente.

–  Ejecución del despliegue en el VPS productivo con dominio y certificado TLS.

–  Configuración de monitoreo de disponibilidad y copia externa de respaldos.

Evidencia: docker-compose.prod.yml, Dockerfiles, nginx.frontend.conf, scripts/backup_db.sh.

## 3.10. Documentación y capacitación — 80%

Actividades ejecutadas.

–  Manual de usuario, manual de administrador, diccionario de datos y plan de capacitación (4 talleres).

–  Documentación técnica de arquitectura, base de datos, API, despliegue y registro de cambios.

Pendiente.

–  Dictar los cuatro talleres de capacitación y levantar actas de asistencia.

–  Metadatos formales ISO 19115/IGAC de los productos cartográficos.

Evidencia: Carpeta docs/ del repositorio y documentos 00 a 10.

# 4. INCORPORACIÓN DE LOS INSUMOS DEL DRON

Los productos del levantamiento «Entregables predio 50 Ha» fueron catalogados en la Geodatabase (tabla insumos_dron, con metadatos y trazabilidad de origen) y procesados según su naturaleza:

| Insumo | Formato | Estado en la plataforma |
| --- | --- | --- |
| Ortofotomosaico predio completo 100 Ha | GeoTIFF (8,9 GB) | Publicado como teselas en el visor |
| Ortofoto #2 | GeoTIFF (2,7 GB) | Descargado y catalogado |
| Modelo Digital de Terreno (MDT) | GeoTIFF | Descargado y catalogado |
| Modelo Digital de Superficie (MDS) | GeoTIFF | Descargado y catalogado |
| Coberturas clasificadas (Corine) | Ráster ArcInfo (12 clases) | Vectorizado e importado: 11 clases, 96,3 ha, con área y porcentaje; visible en el visor |
| Curvas de nivel | Shapefile | Importado a PostGIS: 1.106 líneas; visible en el visor |
| Punto de control GPS | CSV (EPSG:9377) | Importado y georreferenciado |
| Nube de puntos clasificada | LAS/LAZ | Catalogada y referenciada |

# 5. ACTIVIDADES PENDIENTES PARA EL CIERRE

| No. | Actividad | Requisito previo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Despliegue productivo en VPS con dominio, HTTPS y monitoreo | Acceso al servidor / aprovisionamiento |
| 2 | Homologación de la leyenda Corine de las coberturas | Tabla de equivalencias del proveedor del vuelo |
| 3 | Formularios visuales de edición de áreas y parcelas | Desarrollo (plataforma ya preparada) |
| 4 | Recuperación de contraseña por correo | Servicio SMTP del contratante |
| 5 | Dictado de los 4 talleres de capacitación y actas | Agenda con los asistentes |
| 6 | Metadatos ISO 19115/IGAC de productos cartográficos | Información del vuelo (proveedor) |

# 6. EVALUACIÓN

El proyecto presenta un avance verificable del 86%, con la totalidad de los insumos del levantamiento con dron incorporados a la Geodatabase y un sistema funcional de extremo a extremo (base de datos espacial, API segura con roles, geovisor con ortofoto y coberturas, dashboard y reportes exportables). Las actividades restantes corresponden principalmente al despliegue productivo, la capacitación y elementos que dependen de información o accesos por parte del contratante, por lo que se considera viable el cierre contractual una vez ejecutado el numeral 5.

# 7. ANEXOS

–  Anexo A. Repositorio de código fuente: github.com/anzaja72/geovisor-luruaco (rama main).

–  Anexo B. Manual de usuario (docs/MANUAL-USUARIO.md).

–  Anexo C. Manual de administrador (docs/MANUAL-ADMINISTRADOR.md).

–  Anexo D. Diccionario de datos de la Geodatabase (docs/DICCIONARIO-DATOS.md).

–  Anexo E. Plan de capacitación (docs/PLAN-CAPACITACION.md).

–  Anexo F. Infraestructura de producción para un año (10-INFRAESTRUCTURA-PRODUCCION.md).

–  Anexo G. Registro de cambios y verificaciones (09-CAMBIOS.md).